## Sheet1
Descrição da Tarefa | Início | Término | Semanas (CW) | CW 27 | CW 28 | CW 29 | CW 30 | CW 31 | CW 32 | CW 33 | CW 34 | CW 35 | CW 36 | CW 37 | CW 38 | CW 39 | CW 40 | CW 41 | CW 42 | CW 43 | CW 44 | CW 45 | CW 46 | CW 47 | CW 48
Fase 1 – Desenvolvimento do Algoritmo e MVP | 2026-06-29 | 2026-08-30 | CW 27–35 | bar: CW 27 to CW 35
Implementação dos filtros de Gabor e pipeline de processamento | 2026-06-29 | 2026-07-19 | CW 27–29 | bar: CW 27 to CW 29
Construção do MVP (DJI Osmo Action 4 + régua) | 2026-07-06 | 2026-07-26 | CW 28–30 | bar: CW 28 to CW 30
Simulação da viga engastada e aquisição preliminar | 2026-07-20 | 2026-08-02 | CW 30–31 | bar: CW 30 to CW 31
Calibração inicial e validação do algoritmo | 2026-08-03 | 2026-08-30 | CW 32–35 | bar: CW 32 to CW 35
Marco A – MVP e algoritmo validados (TDE A) | 2026-08-24 | 2026-08-30 | CW 35 | bar: CW 35
Fase 2 – Validação Experimental | 2026-08-31 | 2026-10-03 | CW 36–40 | bar: CW 36 to CW 40
Setup experimental (iluminação, calibração e câmeras) | 2026-08-31 | 2026-09-13 | CW 36–37 | bar: CW 36 to CW 37
Ensaios dinâmicos e aquisição experimental | 2026-09-14 | 2026-09-27 | CW 38–39 | bar: CW 38 to CW 39
Marco B – Base experimental concluída (TDE B) | 2026-09-28 | 2026-10-03 | CW 40 | bar: CW 40
Fase 3 – Processamento e Análise | 2026-08-03 | 2026-10-25 | CW 32–43 | bar: CW 32 to CW 43
Processamento digital e filtragem dos sinais | 2026-08-03 | 2026-10-11 | CW 32–41 | bar: CW 32 to CW 41
Extração de deslocamentos sub-pixel | 2026-10-05 | 2026-10-18 | CW 41–42 | bar: CW 41 to CW 42
Avaliação de SHM e interpretação dos resultados | 2026-10-19 | 2026-10-25 | CW 43 | bar: CW 43
Marco C – Resultados consolidados | 2026-10-19 | 2026-10-25 | CW 43 | bar: CW 43
Fase 4 – Escrita e Finalização | 2026-07-20 | 2026-11-01 | CW 30–44 | bar: CW 30 to CW 44
Escrita da metodologia, resultados e discussão | 2026-07-20 | 2026-11-01 | CW 30–44 | bar: CW 30 to CW 44
Revisão com orientador e ajustes finais | 2026-10-19 | 2026-11-01 | CW 43–44 | bar: CW 43 to CW 44
Marco D – Submissão do TCC (TDE C/D) | 2026-10-26 | 2026-11-01 | CW 44 | bar: CW 44
Fase 5 – Defesa e Revisão Final | 2026-11-02 | 2026-11-23 | CW 45–48 | bar: CW 45 to CW 48
Preparação para a banca de defesa | 2026-11-02 | 2026-11-08 | CW 45 | bar: CW 45
Marco E – Banca de Defesa (Encontro Defesa, 12/11) | 2026-11-12 | 2026-11-12 | CW 46 | bar: CW 46
Ajustes pós-banca e correção do artigo | 2026-11-13 | 2026-11-22 | CW 46–47 | bar: CW 46 to CW 47
Marco F – Entrega do Artigo corrigido pós banca (TDE E) | 2026-11-23 | 2026-11-23 | CW 48 | bar: CW 48

## Atividades Pedagogicas
5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Período | RA | Descrição das atividades pedagógicas | Carga horária
TDE (Integração) | - | Semana de Integração Acadêmica | 1ha
Encontro iniciais | RA1 | Acolhida; Metodologia; Orientação dos TDEs | 1ha
TDE (A) | RA1 | TDE (A): Ajustes do cronograma (até 30/08/2026) | 2ha
TDE (B) | RA1 | TDE (B): Entrega do Artigo (parcial) (até 03/10/2026) | 6ha
TDE (C) | RA1 | TDE (C): Entrega Documental do Artigo (até 01/11/2026) | 8ha
TDE (D) | RA1 | TDE (D): Entrega Vídeo (até 01/11/2026) | 2ha
Encontro Defesa | RA1 | Bancas de defesa (12/11/2026) | -
TDE (E) | RA1 | TDE (E): Entrega Documental do Artigo corrigido pós banca (até 23/11/2026) | -
TOTAL: 20ha = 15h